Приложение №1

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП котельной южнее земельного участка с кадастровым №58:29:2009016:73, г.Пенза, жилой дом по ул.Измайлова,27».

- Место выполнения работ: г.Пенза, жилой дом по ул.Измайлова,27

- Срок выполнения работ: до 30.10.2022 г.

- Цена : 2 870 000 (Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч) рублей, 00 копеек.

- Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.

- Условия выполнения работ:

- Участник закупок в случае признания его победителем должен:

- - выполнить весь комплекс работ по прокладке 2КЛ-10кВ, являющихся предметом запроса предложения, в соответствии с приложенной проектной документацией, разработанной ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (шифр проекта  102-07-22-ЭС) и техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ.

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в    2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- подрядчик обязуется произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

- Заказчик обязуется: - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев,  согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить  ордер на право производства земляных работ.

- Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

- Порядок оплаты: Оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением  Госкомстатом России от 11.11.1999 г.  Расчет производится не позднее 7 (Семи) рабочих дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и подписания актов форм № КС-2, № КС-3,

- Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектно-сметной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Ведомость основных видов и объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Значение данных и требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2КЛ-10кВ ТП-3001 – ТП проект |
| 1 | Рытье траншеи тип Т-3 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи): | 403/145,08 м/м3 |
| 2 | Обратная засыпка траншеи | 96,72 м3 |
| 3 | Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля | 48,36 м3 |
| 4 | Засыпка песка | 48,36 м3 |
| 5 | Укладка кирпича | 4825 шт. |
| 6 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 160х9,5 мм | 24 м. |
| 7 | Щебень | 0,8 м3. |
| 8 | Пересечение с инженерными коммуникациями | 3 шт. |
| 9 | Прокладка силового кабеля АСБ 3х120 мм2 | 870 м. |
| 10 | Монтаж концевой муфты КНТп-10-70/120мм2 | 4 шт. |
| 11 | Монтаж соединительной муфты СТП-10-70/120мм2 | 4 шт. |
| 12 | Засыпка чернозема | 39,5 м3 |
| 13 | Вскрытие асфальта | 8 м2 |
| 14 | Восстановление благоустройства: |  |
| 15 | Восстановление асфальта | 9,2м2 |

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП земельного участка с кадастровым №58:29:1009011:1990, г.Пенза, ул.Минская».

- Место выполнения работ: г.Пенза, ул.Минская.

- Срок выполнения работ: до 30.10.2022 г.

- Цена : 745 000 (Семьсот сорок пять тысяч ) рублей, 00 копеек.

- Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.

- Условия выполнения работ:

Участник закупок в случае признания его победителем должен:

- выполнить весь комплекс работ по прокладке КЛ-1кВ, являющихся предметом запроса предложений, в соответствии с приложенной проектной документацией, разработанной ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (шифр проекта 66-06-22-ЭС) и техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ.

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в    2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- подрядчик обязуется произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

- Заказчик обязуется: - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев,  согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить  ордер на право производства земляных работ.

- Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

- Порядок оплаты: Оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением  Госкомстатом России от 11.11.1999 г.  Расчет производится не позднее 7 (Семи) рабочих дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и подписания актов форм № КС-2, № КС-3,

- Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Ведомость основных видов и объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Значение данных и требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| КЛ-1кВ ТП-548(ф 1.3) - до гран. зем. уч. по ул. Минская |
| 1 | Рытье траншеи тип Т-1 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи): | 284м/51,12 м3 |
| 2 | Обратная засыпка траншеи | 34,08 м3 |
| 3 | Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля | 17,04 м3 |
| 4 | Засыпка песка | 17,04 м3 |
| 5 | Укладка кирпича | 904 шт. |
| 6 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d160х9,5 мм | 43 м. |
| 7 | Пересечение методом ГНБ L=12 м | 1 шт. |
| 8 | Труба ст. 159х4,5 | 27 м. |
| 9 | Вскрытие асфальта | 2 м2 |
| 10 | Засыпка щебня | 0,2м3 |
| 11 | Засыпка чернозема | 10 м3 |
| 12 | Пересечение с инженерными коммуникациями | 14 шт. |
| 13 | Прокладка силового кабеля АВБбШв 4х150 мм2 | 320 м. |
| 14 | Монтаж концевой муфты КНТп-4-150/240 мм2 | 1 шт. |
| 15 | Монтаж соединительной СТП-4-150/240 мм2 | 2 шт. |
| 16 | Восстановление благоустройства: |  |
| 17 | Восстановление асфальтового покрытия | 2,2 м3 |

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП нежилого здания с кадастровым №58:29:1009011:1426 в границах земельного участка с кадастровым №58:29:1009011:2227, г.Пенза, ул.Минская, стр. 28».

- Место выполнения работ: г.Пенза, ул.Минская, стр. 28

- Срок выполнения работ: до 30.10.2022 г.

- Цена : 855 000 (Восемьсот пятьдесят пять тысяч ) рублей, 00 копеек.

- Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.

- Условия выполнения работ:

Участник закупок в случае признания его победителем должен:

- выполнить весь комплекс работ по прокладке КЛ-1кВ, являющихся предметом хапроса предложений, в соответствии с приложенной проектной документацией, разработанной ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (шифр проекта 63-06-22-ЭС) и техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ.

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в    2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- подрядчик обязуется произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

- Заказчик обязуется: - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев,  согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить  ордер на право производства земляных работ.

- Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

- Порядок оплаты: Оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением  Госкомстатом России от 11.11.1999 г.  Расчет производится не позднее 7 (Семи) рабочих дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и подписания актов форм № КС-2, № КС-3,

- Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Ведомость основных видов и объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Значение данных и требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| КЛ-1кВ ТП-548(ф 7.1) - до гран. зем. уч. по ул. Минская, стр. 28 |
| 1 | Рытье траншеи тип Т-1 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи): | 332м/59,76 м3 |
| 2 | Обратная засыпка траншеи | 39,84 м3 |
| 3 | Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля | 19,92 м3 |
| 4 | Засыпка песка | 19,92 м3 |
| 5 | Укладка кирпича | 1084 шт. |
| 6 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d160х9,5 мм | 46 м. |
| 7 | Пересечение методом ГНБ L=12 м | 1 шт. |
| 8 | Труба ст. 159х4,5 | 27 м. |
| 9 | Вскрытие асфальта | 2 м2 |
| 10 | Засыпка щебня | 0,2м3 |
| 11 | Засыпка чернозема | 10 м3 |
| 12 | Пересечение с инженерными коммуникациями | 15 шт. |
| 13 | Прокладка силового кабеля АВБбШв 4х150 мм2 | 370 м. |
| 14 | Монтаж концевой муфты КНТп-4-150/240 мм2 | 1 шт. |
| 15 | Монтаж соединительной СТП-4-150/240 мм2 | 2 шт. |
| 16 | Восстановление благоустройства: |  |
| 17 | Восстановление асфальтового покрытия | 2,2 м3 |

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП земельного участка с кадастровым №58:29:1009011:1994, г.Пенза, ул.Минская».

- Место выполнения работ: г.Пенза, ул.Минская.

- Срок выполнения работ: до 30.10.2022 г.

- Цена : 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч ) рублей, 00 копеек.

- Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.

- Условия выполнения работ:

Участник закупок в случае признания его победителем должен:

- выполнить весь комплекс работ по прокладке КЛ-1кВ, являющихся предметом запроса предложений, в соответствии с приложенной проектной документацией, разработанной ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (шифр проекта 77-06-22-ЭС) и техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ.

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в    2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- подрядчик обязуется произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

- Заказчик обязуется: - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев,  согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить  ордер на право производства земляных работ.

- Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

- Порядок оплаты: Оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением  Госкомстатом России от 11.11.1999 г.  Расчет производится не позднее 7 (Семи) рабочих дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и подписания актов форм № КС-2, № КС-3,

- Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Ведомость основных видов и объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Значение данных и требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| КЛ-1кВ ТП-548(ф 8.3) - до гран. зем. уч. по ул. Минская |
| 1 | Рытье траншеи тип Т-1 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи): | 330м/59,4 м3 |
| 2 | Обратная засыпка траншеи | 39,6 м3 |
| 3 | Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля | 19,8 м3 |
| 4 | Засыпка песка | 19,8 м3 |
| 5 | Укладка кирпича | 1056 шт. |
| 6 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d160х9,5 мм | 39 м. |
| 7 | Пересечение методом ГНБ L=12 м | 1 шт. |
| 8 | Труба ст. 159х4,5 | 39 м. |
| 9 | Вскрытие асфальта | 2 м2 |
| 10 | Засыпка щебня | 0,2м3 |
| 11 | Засыпка чернозема | 10 м3 |
| 12 | Пересечение с инженерными коммуникациями | 14 шт. |
| 13 | Прокладка силового кабеля АВБбШв 4х150 мм2 | 370 м. |
| 14 | Монтаж концевой муфты КНТп-4-150/240 мм2 | 1 шт. |
| 15 | Монтаж соединительной СТП-4-150/240 мм2 | 2 шт. |
| 16 | Восстановление благоустройства: |  |
| 17 | Восстановление асфальтового покрытия | 2,2 м3 |

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП нежилого здания (гараж) с кадастровым №58:24:2009007:4373 в границах земельного участка с кадастровым №58:29:2009007:4375, г.Пенза, ул. Садовое Кольцо,17А».

- Место выполнения работ: г.Пенза, ул. Садовое Кольцо,17А

- Срок выполнения работ: до 01.11.2022 г.

- Цена: 6 300 000 (Шесть миллионов триста тысяч) рублей, 00 копеек.

- Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.

- Условия выполнения работ:

- Участник закупок в случае признания его победителем должен:

- - выполнить весь комплекс работ по прокладке 2КЛ-10кВ, являющихся предметом запроса предложений, в соответствии с приложенной проектной документацией, разработанной ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (шифр проекта  88-07-22-ЭС) и техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ.

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в    2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- подрядчик обязуется произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

- Заказчик обязуется: - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев,  согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить  ордер на право производства земляных работ.

- Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

- Порядок оплаты: Оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением  Госкомстатом России от 11.11.1999 г.  Расчет производится не позднее 7 (Семи) рабочих дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и подписания актов форм № КС-2, № КС-3,

- Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектно-сметной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Ведомость основных видов и объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Значение данных и требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2КЛ-10кВ опора ВЛ – ТП проект |
| 1 | Рытье траншеи тип Т-3 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи): | 457/164,52 м/м3 |
| 2 | Обратная засыпка траншеи | 109,68 м3 |
| 3 | Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля | 54,84 м3 |
| 4 | Засыпка песка | 54,84 м3 |
| 5 | Укладка кирпича | 5158 шт. |
| 6 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 160х9,5 мм | 78 м. |
| 7 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 160х9,5 мм (для ГНБ) | 468 м. |
| 8 | Пересечение методом ГНБ L=117м | 8 шт. |
| 9 | Пересечение с инженерными коммуникациями | 10 шт. |
| 10 | Прокладка силового кабеля АСБ 3х120 мм2 | 1510 м. |
| 11 | Монтаж концевой муфты КНТп-10-70/120мм2 | 4 шт. |
| 12 | Монтаж соединительной муфты СТП-10-70/120мм2 | 6 шт. |
| 13 | Засыпка чернозема | 46 м3 |
| 14 | Швеллер№18 | 8 м. |
| 15 | Восстановление благоустройства: |  |

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП до точки подключения базовой станции сотовой подвижной связи БС по адресу: г.Пенза, ул.Нейтральная,104А в кадастровом квартале 58:29:2004001».

- Место выполнения работ: Пенза, ул.Нейтральная,104А.

- Срок выполнения работ: до 15.11.2022 г.

- Цена: 670 000 (Шестьсот семьдесят  тысяч ) рублей, 00 копеек.

- Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.

- Условия выполнения работ:

Участник закупок в случае признания его победителем должен:

- выполнить весь комплекс работ по прокладке КЛ-1кВ, являющихся предметом запроса предложений, в соответствии с приложенной проектной документацией, разработанной ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (шифр проекта 76-06-22-ЭС) и техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ.

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в    2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- подрядчик обязуется произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

- Заказчик обязуется: - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев,  согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить  ордер на право производства земляных работ.

- Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

- Порядок оплаты: Оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением  Госкомстатом России от 11.11.1999 г.  Расчет производится не позднее 7 (Семи) рабочих дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и подписания актов форм № КС-2, № КС-3,

- Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Ведомость основных видов и объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Значение данных и требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| КЛ-1кВ ТП-522 - до базовой стации по ул. Нейтральная,104А |
| 1 | Рытье траншеи тип Т-1 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи): | 272м/48,96 м3 |
| 2 | Обратная засыпка траншеи | 32,64 м3 |
| 3 | Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля | 16,32 м3 |
| 4 | Засыпка песка | 16,32 м3 |
| 5 | Укладка кирпича | 1072 шт. |
| 6 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d110х6,6 мм | 56 м. |
| 7 | Пересечение методом ГНБ L=52 м | 2 шт. |
| 8 | Засыпка чернозема | 27 м3 |
| 9 | Прокладка силового кабеля АВБбШв 4х25 мм2 | 350 м. |
| 10 | Монтаж концевой муфты КНТп-4-25/50 мм2 | 2 шт. |
| 11 | Монтаж соединительной СТП-4-25/50 мм2 | 1 шт. |
| 12 | Восстановление благоустройства: |  |

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП до точки подключения земельного участка с кадастровым №58:29:2009007:3807,по адресу: Пензенская область, г.Пенза, ул.Садовое Кольцо».

- Место выполнения работ: Пензенская область, г.Пенза, ул.Садовое Кольцо.

- Срок выполнения работ: до 15.11.2022 г.

- Цена: 1 170 000 (Один миллион сто семьдесят тысяч ) рублей, 00 копеек.

- Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.

- Условия выполнения работ:

Участник закупок в случае признания его победителем должен:

- выполнить весь комплекс работ по прокладке КЛ-1кВ, являющихся предметом запроса предложений, в соответствии с приложенной проектной документацией, разработанной ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (шифр проекта 87-07-22-ЭС) и техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ.

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в    2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- подрядчик обязуется произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

- Заказчик обязуется: - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев,  согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить  ордер на право производства земляных работ.

- Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

- Порядок оплаты: Оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением  Госкомстатом России от 11.11.1999 г.  Расчет производится не позднее 7 (Семи) рабочих дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и подписания актов форм № КС-2, № КС-3,

- Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Ведомость основных видов и объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Значение данных и требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| КЛ-1кВ РП-16- до опоры ВЛ по ул. Садовое Кольцо |
| 1 | Рытье траншеи тип Т-1 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи): | 241м/43,38 м3 |
| 2 | Обратная засыпка траншеи | 28,92 м3 |
| 3 | Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля | 14,46 м3 |
| 4 | Засыпка песка | 14,46 м3 |
| 5 | Укладка кирпича | 932 шт. |
| 6 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d160х9,5 мм | 8 м. |
| 7 | Вскрытие асфальта | 50 м2 |
| 8 | Засыпка щебня | 5,5м3 |
| 9 | Пересечение с инженерными коммуникациями | 2 шт. |
| 10 | Прокладка силового кабеля АВБбШв 4х70 мм2 | 260 м. |
| 11 | Монтаж концевой муфты КНТп-4-70/120 мм2 | 2 шт. |
| 12 | Монтаж соединительной СТП-4-70/120 мм2 | 1 шт. |
| 13 | Восстановление благоустройства: |  |
| 14 | Восстановление асфальтового покрытия | 55 м3 |

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП нежилого здания (архив) в лит. А в границах земельного участка с кадастровым №58:29:4005012:46, г.Пенза, ул.Володарского,12А».

- Место выполнения работ: г.Пенза, ул.Володарского,12А.

- Срок выполнения работ: до 15.11.2022 г.

- Цена: 1 490 000 (Один миллион четыреста девяносто тысяч ) рублей, 00 копеек.

- Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.

- Условия выполнения работ:

Участник закупок в случае признания его победителем должен:

- выполнить весь комплекс работ по прокладке 2КЛ-1кВ, являющихся предметом запроса предложений, в соответствии с приложенной проектной документацией, разработанной ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (шифр проекта 60-05-22-ЭС) и техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ.

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в    2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- подрядчик обязуется произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

- Заказчик обязуется: - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев,  согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить  ордер на право производства земляных работ.

- Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

- Порядок оплаты: Оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением  Госкомстатом России от 11.11.1999 г.  Расчет производится не позднее 7 (Семи) рабочих дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и подписания актов форм № КС-2, № КС-3,

- Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Ведомость основных видов и объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Значение данных и требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2КЛ-1кВ ТП-257- до гран. зем. уч. по ул. Володарского,12А |
| 1 | Рытье траншеи тип Т-2 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи): | 110м/29,7 м3 |
| 2 | Обратная засыпка траншеи | 19,8 м3 |
| 3 | Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля | 9,9 м3 |
| 4 | Засыпка песка | 9,9 м3 |
| 5 | Укладка кирпича | 684 шт. |
| 6 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d110х6,5 мм | 374 м. |
| 7 | Пересечение методом ГНБ L=318 м | 6 шт. |
| 8 | Вскрытие асфальта | 10 м2 |
| 9 | Засыпка щебня | 1,1м3 |
| 10 | Засыпка чернозема | 10 м3 |
| 11 | Пересечение с инженерными коммуникациями | 28 шт. |
| 12 | Прокладка силового кабеля АВБбШв 4х50 мм2 | 580 м. |
| 13 | Монтаж концевой муфты КНТп-4-25/50 мм2 | 2 шт. |
| 14 | Монтаж соединительной СТП-4-25/50 мм2 | 4 шт. |
| 15 | Уплотнитель кабельных проходов д160 мм УКПТ-175/50 | 12 шт. |
| 16 | Восстановление благоустройства: |  |
| 17 | Восстановление асфальтового покрытия | 11 м3 |