## Лист1
| "Согласовано" |  | "Утверждаю"
Директор МУ "Департамент ЖКХ" |  |  | Технический директор ЗАО "ПГЭС"
___________________М.А. Панюхин |  |  | ___________________Комаров В.А.
"__________"________________2009г. |  |  | "______"___________2009г.
ПЛАН - ГРАФИК ППР
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ВЛ-0,4-6/10кВ НА 2010 год
ВЛ-0,4кВ
№ | Наименование | Длина ВЛ-0,4кВ |  | Дата | Примечание
п/п | ВЛ | к ремонту (км) |  | рем-та (кв.)
1 | ТП-43 | 1.8 |  | II/IV | ул.Серафимовича
2 | ТП-248 | 0.34 |  | II/IV | ул.Измайлова
3 | ТП-301с | 0.8 |  | II/IV | ул.Чаадаева
4 | ТП-355 | 1.6 |  | II/IV | ул.Мересьева-Кольцова
5 | ТП-404 | 1.1 |  | II/IV | ул.Окружная
6 | с ТП-689 на ТП-697 | 0.5 |  | II/IV | ул.Эксперементальная
7 | ТП-694 | 0.5 |  | II/IV | ул.Пушанина
8 | Перевод нагрузок с ТП-268 на ТП-246 | 0.4 |  | II/IV | ул.Сосновая
| ИТОГО: | 7.04
ВЛ-6/10кВ
1 | РТП-ТП-670-ТП673-ТП-671 | 1.5 |  | II/IV | Ростовская-Днепроп.
| ИТОГО | 1.5
Начальник эл.сетевых районов С.В. Нырялкин
Начальник ТО С.В. Шмырев

## Лист2
ПЛАН - ГРАФИК ППР
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ВЛ-0,4-6/10 кВ на 2014 год
ВЛ-0,4кВ
№ п/п | Наименование ВЛ | Длина ВЛ-0,4-6/10 кВ к рем-ту (км) | Дата рем-та (кв) | Отметка о выполнении | Примечание
1 | ТП-28 | 1.95 | III |  | кроме ул. Ключевской
2 | ТП-169 | 2.78 | II
3 | ТП-195 | 2.3 | III
4 | ТП-201 | 0.5 | IV
5 | ТП-208 | 0.7 | IV
6 | ТП-220 | 0.36 | I
7 | ТП-262 | 1 | II
8 | ТП-301 | 2.7 | I
| ИТОГО: | 12.29
ВЛ-6(10) кВ
1 | ТП-309-ТП-382-ТП-295-ТП-356-ТП396 | 1.75 | II-IV
| ИТОГО: | 1.75
| Начальник эл.сетевых районов |  |  | А.А. Кривощапов
| Начальник ТО |  |  | С.В.Шмырев